**Záznam z jednání skupiny ZOOS v CPTO UJEP dne 12. 9. 2023**

Účastníci:

Petr Karlíček, Archiv města Ústí nad Labem

Petr Novák, FŽP UJEP

Jakub Pátek, FF UJEP

Jiří Riezner, PřF UJEP

Zdeněk Petr, iniciátor, koordinátor

Omluveni: Martin Krsek, Muzeum města Ústí nad Labem

Kamil Podroužek, FF UJEP

Po vzájemném představení členů skupiny ZOOS bylo na první schůzce projednáno:

1. Katedra historie je garantem zpracování materiálu k osídlení krajiny Českého středohoří s důrazem na postupné osídlení tohoto území německým obyvatelstvem. Úroveň práce je a bude odvislá na možnostech katedry zapojit studenty, event. odborníky. Mj. bude osloven Tomáš Velimský.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Pátek

1. Pro jednotlivé ZOOS zpracovat historii minimálně v obdobném rozsahu jako zpracoval Stanislav Kasík z Heraldické kanceláře Dauphin z Roudnice nad Labem pro jednotlivé části Malečova (viz [www.malecovskyrozhled.cz](http://www.malecovskyrozhled.cz) v projektu „“Malečovsko – historie“). Každé další rozšíření nad tento rámec je vítáno.

Termín: 06/25

Zodpovídá: Pátek

1. Pro jednotlivé ZOOS zpracovat všemožné další informace (vývoj počtu obyvatel apod.), které lze z dostupných zdrojů v rámci historické geografie získat.

Termín: 06/25

Zodpovídá: Riezner

1. Oslovit potenciálního spolupracovníka, pana Kučeru, který by se event. mohl podílet na projektu MUZOOS.

Termín: 03/24

Zodpovídá: Riezner

1. Pro jednotlivé ZOOS doplňovat odborné články (např. Petr Karlíček má články Vladimíra Horáka) a další materiály (historické dokumenty, ikonografie apod.)

Termín: průběžně

Zodpovídá: Karlíček, Pátek, Riezner, Petr

1. Pro jednotlivé ZOOS zajišťovat mapové podklady (od map historických po současné; tedy nejen CPO SK a dnešní, ale „všechny“) a letecké snímkování.

Termín: průběžně

Zodpovídá: Riezner, Novák, Petr

1. Pro členy týmu vypracovat aktualizovaný seznam ZOOS vycházející zatím z údajů [www.zanikleobce.cz](http://www.zanikleobce.cz). Seznam bude následně doplňován na základě dalších informací – např. viz body 8) a 9).

Termín: 15. 9. 2023

Zodpovídá: Petr

1. Oslovit všechny OÚ nacházející se v hranicích CHKO s prosbou o poskytnutí informací o ZOOS v jejich katastrálním území a eventuálně kontaktů na místní „blázny“, kteří se historii ZOOS v jejich okolí věnují.

Termín: 11/23

Zodpovídá: Petr

1. Oslovit všech 7 SOkA, které pokrývají území CHKO s prosbou o poskytnutí seznamu ZOOS, o nichž na „svém“ území mají povědomí.

Termín: 11/23

Zodpovídá: Petr

1. Vytipování map CPO SK (jejich číselné archivní označení), které pokrývají celé území CHKO pro potřeby jejich oficiálního objednání u ČÚZK (úhradu cca 1000 map po 25,-Kč bude zajišťovat spolek). Dtto pro letecké snímkování z roku 1953 (jejich nákup bude rovněž zajišťovat spolek).

Termín: 03/24

Zodpovídá: Novák

1. Po získání map CPO SK (viz bod 10) a vyhodnocení informací ze zanikleobce.cz a dále získaných dle bodů 8) a 9) provést srovnání CPO SK se současnými mapami s cílem identifikovat ještě další ZOOS.

Termín: do 6 měsíců po získání map

Zodpovídá: Petr

1. Scelit mapy CPO SK (získané zatím z vlastních zdrojů katedry) v okolí Bukové hory dle vlastního uvážení s ohledem na koncentraci ZOOS v jejím okolí – viz mapa ZOOS zpracovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje a umístěná na stránkách spolku [www.malecovskyrozhled.cz](http://www.malecovskyrozhled.cz) v projektu MUZOOS.

Termín: 03/24 (12/25?)

Zodpovídá: Novák

1. Obdobně jako mapy CPO SK (viz bod 12) scelit ve stejném rozsahu území i letecké mapy.

Termín: 03/24 (12/25?)

Zodpovídá: Novák

1. Pokusit se zadat obdobnou práci, jakou zpracovala Johana Zacharová: Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří (FŽP UJEP, 2013) pro jinou oblast s koncentrací ZOOS (odsouhlasenou týmem ZOOS).

Termín: do 06/25

Zodpovídá: Novák

1. Zajistit srovnání dnešního stavu obce Vitín se stavem před 20 roky, jak jej zachytila Eliška Nová ve své práci Zaniklá obec Vitín, příspěvek ke stavebnímu vývoji (PdgF UJEP, 2003). Uchopení úrovně srovnání je na zvážení (určitě není představa, že by mělo vzniknout obdobné dílo, jaké vypracovala Eliška Nová).

Termín: dle možností

Zodpovídá: Podroužek

1. Dovést do úspěšného konce diplomovou práci k zaniklé osadě Horní Šebířov.

Termín: v příslušné lhůtě

Zodpovídá: Podroužek

1. Shodnout se na způsobu jednotného pracovního postupu při dokumentaci stávajícího stavu všech ZOOS. Počínaje fotodokumentací.

Termín: 03/24

Zodpovídá: Podroužek, Petr

1. Precizovat definice pojmů ***Zaniklá obec, Zaniklá osada, Zaniklá samota, Ostatní*** (např. výletní restaurace, rozhledny…) pro potřeby projektu MUZOOS.

Termín: 03/24

Odpovídá: Karlíček, Pátek, Riezner

1. Katedra historie FF UJEP uspořádá přednášku pro studenty s cílem získat zájemce o problematiku ZOOS, kteří by se mohli podílet na tvorbě projektu, třeba trvale. V ideálním případě by v budoucnu byla pro vytipovaného studenta možná práce v objektu MUZOOS v Rýdeči.

Termín: do 12/23 (a pak třeba opakovaně)

Odpovídá: Karlíček

1. Zástupci jednotlivých fakult se budou v rámci UJEP snažit projekt MUZOOS prosadit tak, aby získal prioritu, resp. správnou pozici pro získání prostředků pro financování potřebných prací. Jako interdisciplinární projekt s vazbou na konkrétní území Ústeckého kraje a s konkrétním výstupem (Dokumentační středisko ZOOS Českého středohoří v objektu MUZOOS v Rýdeči) by mohl takovou prioritu získat. Jde o posun z dobrovolnické úrovně.

V objektu MUZOOS by se mj. mohly konat různé akce UJEP (soustředění, přednášky, semináře apod.)

Termín: trvale

Odpovídá: Pátek, Novák, Riezner

V závěru Zdeněk Petr přítomné informoval o stavu přípravy přeměny stávajícího KD Rýdeč na objekt MUZOOS. Předpoklad vypracování studie do konce t. r.

Další schůzka celé skupiny ZOOS se uskuteční počátkem 03/24. Předmětem jednání bude vyhodnocení dosavadního postupu a navržení směrů další činnosti.

V Malečově dne 13. 9. 2023

Zaznamenal: Zdeněk Petr

Příloha: soubor „ZOOS – počet\_kategorie\_souřadnice.xlsx“ bude zaslán spolu s tímto záznamem